Draaiboek

Opdrachtgever		: Simmons & Simmons

Contactpersoon		: Laura Kamp   06-10066710

Datum evenement		: Donderdag 12 mei 2011

Tijd opbouw			: Donderdag 12 mei 2011 10.00 uur

Tijd afbouw			: Donderdag 12 mei 2011  22.30 uur

Locatie			: Tent nabij pand Simmons en Simmons

Claude Debussylaan 247

Amsterdam Zuid

Contactpersoon		: Karin van der Voort   06-12056341

Parkeergelegenheid	: Claude Debussylaan 42,  Parkeergarage Mahler.

Max. doorrij hoogte 2.05 meter. € 4,10 per 60 minuten of een gedeelte hiervan.

Adres				: Claude Debussylaan 247

Amsterdam Zuid

Opbouwcrew		: Kees Jan Visser		06-46323575

Janneke van Oorschot	06-15084642

Afbouwcrew			: Kees Jan Visser		06-46323575

Walter Dawson		06-18470106

Projectnummer		: FP1013660

Algemeen

| Opdrachtgever | Simmons & Simmons Weena 666 3012 CN Rotterdam +31 10-4042111 | Kristel van den Elzen +31 10-4042657 of +31 6-10066710 |
| --- | --- | --- |
| Locatie | Nabij Simmons en Simmons pand Tent Claude Debussylaan 247 Amsterdam Zuid | Zie plattegrond blz 15 +16 |
| Organisatie | Styling.nl Theaterstraat Nes 75-87 1012 KD Amsterdam Tel: 020 5606908 | Styling.nl Noodtelefoon Tel: 06-50741518 Tel: 06-12056341 |
| Opslag | Loods Nieuwe Havenweg 75 1216 BN Hilversum |  |
| Leveranciers | Serve Nieuwe Havenweg 85 A 1216 BP Hilversum | 035 582 54 04 Vragen naar Marco Rink Overdag bereikbaar. |
|  | DCRT Schipholweg 947 Boesingheliede | 023-5551390 Overdag bereikbaar tot 17.00 uur! |
|  | Tentworkx Postbus 173 1270 AD HUIZEN | Karina Elenbaas Tel: 06-29385002 |
|  | Smits Light en Sound Nieuwe Havenweg 75H 1216 BN Hilversum | Bas: 06-54150816 Jeroen: 06-51504522 Kantoor:035-6836802 |
|  | Sani Cabin Kloofpad 19 2451 GA Leimuiden | Remon Turk (komt zelf aansluiten) 0623485414 |
|  | Borrelfabriek Elektronstraat 17 1014 AP - Amsterdam | Partijleider Daan Meiske: 06-81496059 Kantoor: 020 – 6758077 |
|  | Schreuder Wielingenstraat p9 Amsterdam | Edwin: 020-6422008 Aanwezig tijdens kantooruren 09.00-17.00 |
| Paaltjes | Stadsdeel zuid Vragen naar Jordi Beek afdeling openbare ruimt stadsdeel zuid! | 020 252 4464 / 06-13622755 Vragen naar Jordi Beek |

Aandachtspunten Styling

Eventuele aankopen vanuit operationeel:

- Kokers voor de lichtzuilen

- 30 stuksvoile verzwaarders

Overige aandachtspunten:

Hoofdkleuren: wit, antraciet en kleuren uit het logo. Zie hieronder

Bus staat gevuld met alle attributen klaar op Backershage!

Janneke: Neemt kokers en verzwaarders mee vanuit NES op woensdag!

Aanvullende informatie

Aanleiding		: Opening nieuw kantoorpand.

Simmons en Simmons is een internationaal advocatenkantoor.

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorpand van Simmons en Simmons is er een feestelijke borrel 				 met diner en kunstgalerij georganiseerd. De borrel en het diner vinden plaats in de feesttent, de kunstgalerij zal in 				 wisselende groepjes plaatsvinden in het nieuwe kantoorpand.

Aantal gasten		: 250

Bijzonderheden	: Kunstgalerie

Contactgegevens

| Functie | Telefoonnummer | Organisatie | Werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Partyleader |  |  |  |
| Walter Dawson | 06-18470106 | Feestproducties.nl | Partyleader |
| Organisatie |  |  |  |
| Karin van der Voort | 088-8485394 / 06-12056341 | Styling.nl | Coordinator overall |
| Nadia Persad | 088-8485300 | Styling.nl |  |
| PP – crew: |  | Styling.nl |  |
| Crew 1: Kees Visser | 06-46323575 | Styling.nl | Assistent coördinator, op- en afbouw crew |
| Crew 2: Walter Dawson | 06-18470106 | Styling.nl | Afbouw |
| Crew 3: Jeff Grootes | 06-25023907 | Styling.nl | Bewaker |
| Styliste: |  | Styling.nl |  |
| Janneke van Oorschot | 06-15084642 | Styling.nl | Opbouw |

| Leverancier: | Serve |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| sokkel hoog wit design, 110x40x40 cm | 6 |
| statafel led-design, wit, excl. verlichting, 110x80x80 cm | 12 |
| verlichting t.b.v.bovenblad 80x80cm, led-design | 12 |
| afstandsbediening t.b.v. verlichting led-design | 12 |
| Leverancier: | DCRT |
| Wat: | Aantal: |
| Dutch® Bar Stool (barkrukken) wit | 48 |
| Dutch® Cow incl. lampenkap (white) | 1 |

| Leverancier: | Tentworkx |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| Tent | 1 |
| Vlondervloer 450m2 | 1 |
| Tapijt 450m2 antraciet | 1 |

| Leverancier: | Smits Light en sound |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| Katheder moderne rvs uitvoering / grijs | 1 |
| Uitlichten tent sfeerverlichting | Diverse lichtbarren |
| Wit Voile doeken met ledlicht rondom zijkant tent | 30 x doeken van B3.00x H3.60 (totaal 90 meter |
| Ledbar | 30 stuks tbv voile doeken |
| Pipe voor voile doeken | 5x voetplaat, 5x ligger en 5x staander |
| Pipe en drape aanbouw DJ, WIT molton doeken | 10 stuks B3.00x H3.60 |
| Aggregaat | 2 |

| Leverancier: | Sanicabin |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| Luxe toiletwagen | 1 |
| Aanvoer 3m2 spoelwater incl. hydrofor pomp | 2 |
| Afvoer fecalien dmv septic tank | 2 |
| Toiletpapier | Ruim voldoende |

| Leverancier: | Borrelfabriek |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| blokbar van 4 meter | 1 |
| witte showsokkel ter verbreding van de bar | 2 |
| Tap | 1 |
| rookpalen | 2 |
| Garderobematerialen t.b.v. 200 pax | Kleding rekken ruim voldoende (ook voor tassen) Balie 2meter breed / en 5 * rek a 2 meter lang / genoeg kamerschermen Hangers +/- 300 Nummertjes. |
| Flame Heaters inclusief gasfles | 3 |
| Bloemstukken voor op de bar | 2 |

| Leverancier: | LEK |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| Witte pot, witte orchidee, turquoise takken | 12 |
| Losse orchideeen met waterbuisje | 12 |
| Orchidee wit in vaasje | 12 |

| Leverancier: | LEK |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| Witte pot, witte orchidee, turquoise takken | 12 |
| Losse orchideeen met waterbuisje | 12 |
| Orchidee wit in vaasje | 12 |

| Leverancier: | Schreuder |
| --- | --- |
| Wat: | Aantal: |
| Rode lopers | 1x 8 meter L x 2m B 1x 50 meter x2m B 1x 25 meter x 2m B 1x 3 meter x 2 m B |
| Rode tape | 5 rollen |
| Leverancier: | LEK |
| Wat: | Aantal: |
| Witte pot, witte orchidee, turquoise takken | 12 |
| Losse orchideeen met waterbuisje | 12 |
| Orchidee wit in vaasje | 12 |

| Opbouwschema: 11 mei woensdag |
| --- |
| Starttijd | Eindtijd | Actie | Opmerkingen |
| 13.00 | 13.20 | Vanuit locatie rijden naar Schreuder |  |
| 13.20 | 13.30 | Ophalen tapijt bij Schreuder voor donderdag | 1x 8 meter L x 2m B 1x 50 meter x2m B 1x 25 meter x 2m B 1x 3 meter x 2 m B 5 rollen rode tape |
| 13.40 | 13.50 | Vanuit Schreuder naar: Bolderdijk Brand Preventie Amsterdam RAI Wielingenstraat P9 1078 KK Amsterdam Tel: +31 (0)20 5491313 Mob: +31 (0)6 22485737 | Ophalen: Pluche bankhoezen Certificaat Hoeft niet betaald te worden! |
| 13.50 | 14.20 | Naar Loods | Nieuwe havenweg 75 |
| 14.20 | 15.30 | Aankomst loods. Laden voor donderdag!! Paklijst donderdag! | Bus laden met paklijst donderdag!!!!!!! Let op: alle deco moet schoongemaakt worden in de loods!! Op locatie hebben we geen mogelijkheid daartoe! De schalen en accubakken zijn erg belangrijk!!! De banken en bedden doen we op locatie! |
| 15.30 | 16.10 | Vertrek naar Backershage 75 |  |
| 17.00 |  | Paaltjes zijn eruit! | Jordi Beek tel: 06-13622755 |
| 20.00 | 21.00 | Kees op locatie voor ontvangst tentworkx | Uitleg plaatsing tent |
| 00.00 | 06.00 | Jeff Bewaking locatie! |  |

| Opbouwschema: 12 mei donderdag |
| --- |
| Starttijd | Eindtijd | Actie | Opmerkingen |
| 19.00 |  | woensdag | Paaltjes eruit!!!!!! |
| 06.00 | 10.30 | Tentworkx komt opbouwen |  |
| 10.00 | 14.45 | SLS komt opbouwen | Geen exacte tijd aangegeven maar zorgen sowieso dat het om 14.45 klaar staat. Let op: tafeltje voor dj spullen en DJ set op 0.90 cm hoogte |
| 09.30 | 09.40 | Ophalen PP- bus | Backershage 75 / Extra check paklijst Loods in bus!! |
| 09.40 | 10.00 | Vertrek richting locatie. | Zie routebeschrijving pagina 14 +15 |
| 10.00 | 11.00 | Aanwezig op locatie & Lounge lossen: parkeren bij: de locatie | Aanwezigheid melden bij Janneke van Oorschot Tel: 06-15084642 |
| 10.00 | 14.45 | Borrelfabriek komt opbouwen | Meld zich bij Kees Ook koelkasten, bar, garderobe en crewdiner |
| 09.00 | 13.00 | Sani cabin komt toiletwagen leveren en aansluiten | Melden bij Kees Inclusief toiletpapier. Let op: 09.00 uur 1ste rit alleen water, 2de rit komt de toiletwagen +/- 10.00 aanwezig. |
| 10.00 | 12.00 | Serve komt leveren | Melden bij kees 12 statafels met led en afstandbediening 6 sokkels |
| 11.00 | 13.00 | Start opbouw lounge en statafels+krukken | Zie plattegrond blz: 14+15 |
| 11.00 | 12.00 | DCRT komt leveren | 48 stuks Bar stools 1 stuk Dutch Cow lamp |
| 12.00 | 12.30 | Plaatsen Bar stools DCRT |  |
| 13.00 | 13.30 | Lek komt leveren | Plaatsen bloemstukken 12 potten met witte orchideeen 12 tafelbloemen met vaasje 12 losse orchideeen |
| 12.30 | 14.30 | Lounge meubilair schoonmaken en decoratie (evt) schoonmaken + plaatsen | Gebruik hiervoor de schoonmaakbox! |
| 14.30 | 14.45 | Oplevering Lounge | Melden bij contactpersoon: Walter Dawson Tel: +31 6-18470106 |
| 15.00 | 16.00 | kick off meeting | Monique/ Walter / Laura Kamp |
| 16.00 |  | Crew diner | Voor Walter en DJ+ violiste |

Goederenlijst

| Loods | Aantal |
| --- | --- |
| Stylistekoffer | 1 stuk (controleren of alles er nog in zit!) |
| Schoonmaakbox | 1 stuk (controleren of alles nog voldoende is!) |
| Wit skailederen banken | 8 |
| Wit skailederen zitvierkantjes | 12 |
| Wit Pluche loungebedden | 4 stuks Let op: pak de juiste beddenhoezen! 4 stuks |
| Gekleurde kussentjes | Wit: 20 stuks Blauw: 20 stuks Zilver: 20 stuks |
| Lichtzuil wit | 6 |
| Lichtzuil kokers kleur | 12 blauw (meenemen uit de loods)/ turquoise |
| Zilveren schalen rond | 12 |
| Accubakken groot rond | 12 |
| Decosteentjes | Blauw 1 bak Zilver 1 bak Turquoise 1 bak |
| Spiegel | 1 stuk |
| Fotolijstjes klein (+/- 20x30 cm) | 2 |
| Zuil wit FRAME | 2 |
| Fotolijst groot (fom) | 4 |
| Toiletartikelen (2x deo man, 2x vrouw, 2x hairspray) |  |

Indeling plattegrond

LOCATIE FOTO’S WAAR DE TENT MOET KOMEN TE STAAN

Aanvullende informatie:

- Zorg dat de banken en zitvierkantjes super schoon zijn!

- Belangrijke klant! Graag netjes en correct handelen. Het is een advocatenkantoor

Waarschijnlijk zullen ze zelf ook rondlopen om details te checken.

| Afbouwschema: 12 mei 2011 donderdag |
| --- |
| Starttijd | Eindtijd | Actie | Opmerkingen |
| 21.35 | 21.45 | Ophalen PP- bus |  |
| 21.45 | 22.00 | Vertrek richting locatie |  |
| 22.00 | 22.15 | Aankomst locatie | Aanwezigheid melden bij: Walter Dawson Tel: 06-18470106 |
| 22.30 |  | Start AFBOUW | De klant heeft een uitloop van 22.00 – 22.30 uur |
| 22.30 | 05.00 | Afbreken SLS |  |
| 22.45 |  | Afbreken Sani Cabin |  |
| 22.45 |  | Afhalen bloemstukken | Lek Ruud |
| 22.30 | 23.00 | Klaarzetten DCRT Klaarzetten SERVE | Barkrukken + koelamp Statafels + 6x sokkel |
| 23.00 |  | Afhalen SERVE |  |
| 23.00 |  | Afhalen meubilair DCRT |  |
| 22.30/ 22.45 | 23.30 | Start afbouw Lounge |  |
| 23.30 | 00.15 | Lounge laden in bus en vertrek richting Loods |  |
| 00.15 | 1.00 | Aankomst loods, lossen Lounge |  |
| 1.00 |  | Telefonisch afmelden bij Styling.nl | Buiten kantoor uren een sms versturen naar: Tel: 06 12056341 |

Huisregels

- Styling.nl-crew dient er verzorgd uit te zien: Styling.nl-polo en donkerblauwe spijkerbroek.

- Geen privé-telefoontjes plegen tijdens de op- of afbouw in bijzijn van de opdrachtgever.

- Laat de TomTom niet onbeheerd achter in de auto.

- Laat geen waardevolle spullen achter in je jas of tas.

- Laat het draaiboek niet slingeren op de locatie.

- Neem je rijbewijs mee.

- Neem algemene visitekaartjes mee (te verkrijgen bij Nadia of Karin)

- Eten & drinken is in de meeste gevallen geregeld met de opdrachtgever, indien anders wordt dit vermeld in het        op -en afbouw schema.

- Parkeergeld dient voorgeschoten te worden door de Styling.nl-crew, vergeet niet het bonnetje bij Styling.nl te declareren! Indien anders, wordt dit vermeld in het op –en afbouwschema.

- ……..

Routebeschrijving / parkeren Backershage naar locatie Simmons en Simmons

Van Backershage naar Simmons en Simmons, Claude Debussylaan 247

Leveranciers informatie

A=      Locatie Simmons en 				        Simmons

PIJL= paadje waar u in moet om te 		        leveren

U kunt bij de zwarte pijl het pad oprijden. Normaliter staan hier paaltjes, deze zijn er nu uit!

Via dit pad komt u op de bestemming bij de feesttent. Zie eventueel pagina 20 en 29 voor meer informatie

Beste leverancier: De grote weg die u op de foto ziet is de Gustav Mahlerlaan. De paaltjes met het rode randje zullen op woensdag 11 mei vanaf 17.00 tot en met vrijdag 15.00 verwijderd zijn. U kunt hier doorheen rijden met uw transport. Zie eventueel pagina 20 voor de tekening met formaten.

Inkooporders

Op grote projecten invoegen van de inkooporders

| Evaluatie formulier |
| --- |
| Naam |  |
| Evenement |  |
| Klant |  |
| Datum |  |
| Locatie |  |
| Aantal personen |  |
| Locatie |  |
| Bereikbaarheid |  |
| Parkeren |  |
| Contactpersoon |  |
| Draaiboek |  |
| Compleet |  |
| Duidelijk |  |
| Schadelijst ingevuld |  |
| 3D plattegrond |  |
| Indeling ruimte |  |
| Leveranciers aankomst & opbouw |  |
| Smits & Sounds |  |
| Servé |  |
| Anders |  |
| Partyleader |  |
| Samenwerking |  |
| Karin van der Voort |  |
| Samenwerking |  |
| Uitleg draaiboek / event |  |
| Op- afbouw collega |  |
| Samenwerking |  |
| Opmerkingen |  |
| Wat waren de knelpunten van dit evenement volgens jou? |  |